## PBacklog
Product Backlog
N° | Rol | Objetivo | Razon | Prioridad | Peso | Sprint
OF0348-HU-01 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito gestionar (agregar y modificar) credenciales de consumidor | para autorizar el registro automatizado de identidades. | - | - | -
OF0348-HU-02 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito visualizar por cada «credencial de consumidor» cuantas y que identidades han sido creadas por esta credencial | para llevar un control del uso de que se la a la red XMP | - | - | -
OF0348-HU-03 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito permitir el registro identidades (cuentas) únicamente que incluyan «Credenciales de Consumidor» validas en el formulario de registro | a fin de evitar el ingreso a bots, usuarios maliciosos y no autorizados, mediante la vulnerabilidad de la XEP-0077. | - | - | -
OF0348-HU-04 | Como «Thing» | debo poder registrarme automáticamente en «Openfire» usando credenciales de consumidor | para ser mejorar la seguridad de la comunicación y el servidor | - | - | -
OF0348-HU-05 | Como «Cliente XMPP» | debo poder registrarme automáticamente en «Openfire» usando credenciales de consumidor | para ser mejorar la seguridad de la comunicación y el servidor | - | -
OF0348-HU-06
OF0348-HU-07
OF0348-HU-08
OF0348-HU-09
OF0348-HU-10
OF0348-HU-11
OF0348-HU-12
OF0348-HU-13

## Riesgo tecnico - Consolidado
Analisis de Riesgo
N° | Riesgo | Posible resultado | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Evidencia | Estado
OF0348-RISK-01 | El cliente decide agregar, modificar o eliminar alguna historia de Usuario durante el trascurso del Sprint. |  | En la «Sprint Planning» se hace hincapié al Product Owner que cualquier modificación a lo que está en la pila del Sprint Backlog durante el Sprint se deberá ver en el Sprint Review, es decir, dejarlo para próximos Sprints. | Se gestiona la Historia de Usuario requerida siempre y cuando esta no tenga un impacto mayor a 1000. Como resultado, se debe volver a analizar los tiempos requeridos para la finalización del Sprint. Si fuera necesario, se deberá modificar dicha planificación.
OF0348-RISK-02 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender el uso de XMPP. |  | Se realizará un «Sprint #0» en el cual se desarrollará un prototipo con las funcionalidades de XMPP. | Coordinar reuniones con desarrollador senior con conocimientos avanzados en XMPP, que además es un «Stakeholder» del proyecto, Peter Waher, para solucionar dudas e inconvenientes, de esta manera evitar el estancamiento en el proyecto.
OF0348-RISK-03 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender a usar librerías XMPP |  | Se realizará un «Sprint #0» en el cual se desarrollará un prototipo con las funcionalidades de las librerías de Clayster y/o WaherData. | Se coordinará reuniones con desarrollador senior quien es el creador de dichas librerías, Peter Waher, para solucionar dudas y así evitar el estancamiento en el proyecto.
OF0348-RISK-04 | El cliente no satisfecho con el resultado del Sprint. |  | Se diseñarán criterios y pruebas de aceptación en el inicio de cada sprint, los cuales él cliente deberá aceptar. | Se examinará la posibilidad de integrar las Historias de Usuario con las que no está satisfecho en un siguiente Sprint, con las modificaciones acorde a lo requiera el cliente. En caso de no ser posible, se le informará al cliente. En caso de un Sprint, se seguirá con el siguiente Sprint. En caso del producto final, se entregará en ese estado.
OF0348-RISK-05 | Error en la estimación de tiempo de actividades. |  | Durante la «Sprint Planning» se realizará un análisis de las horas destinadas al análisis, diseño/desarrollo y pruebas. | Se le inyectará mayor cantidad de HH al Sprint, de modo que se pueda solucionar este error. En su defecto, si no pudiese, se modificará la planificación de acuerdo al atraso existente.
OF0348-RISK-06 | Desperfectos en los dispositivos electrónicos. |  | Se realizarán conexiones y manipulaciones de la electrónica con los dispositivos desconectados de la toma de electricidad, además eliminando la estática del sujeto que intervenga los dispositivos. | Se utilizarán los repuestos, si estos fallan, se adaptará un Arduino para que cubra esta funcionalidad, esto es lo que respecta a sensores.
Si falla cualquier otro dispositivo, se deberá comprar el repuesto de este.

## Riesgo tecnico - Tracker semana
Tracker Semanal de riesgo
Fecha
|  | Sem-1 |  |  | Sem-2 |  |  | Semana-3 |  |  | Semana-4
Id. | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo
OF0348-RISK-01 | El cliente decide agregar, modificar o eliminar alguna historia de Usuario durante el trascurso del Sprint. | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16
OF0348-RISK-02 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender el uso de XMPP. | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9
OF0348-RISK-03 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender a usar librerías XMPP | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12
OF0348-RISK-04 | El cliente no satisfecho con el resultado del Sprint. | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 15
OF0348-RISK-05 | Error en la estimación de tiempo de actividades. | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12
OF0348-RISK-06 | Desperfectos en los dispositivos electrónicos. | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9

## CriteriosAceptacion
Criterios de Aceptacion
N° HU | N° Escenario | Criterio de aceptacion | Contexto | evento | Resultado/Comporatmiento esperado
OF0348-HU-01 | 1 | escenario | cuando hago click en una estacion | En caso de que no tenga internet | El sistema debe mostrar una advertencia de conexion
| 2 | escenario | cuando ingreso a la vista de mapas | en caso de error en sistema de mapas | El sistema recargar la pagina automaticamente
| 3 | escenario | Cuando hago click a la pestaña de mapa¦ | En caso de que ingrese a la vista de mapas | El sistema centra el mapa en la region de atacama
OF0348-HU-02 | 1 | escenario | cuando veo la referencia en el mapa | En caso de que no exista conexion con la estacion | el sistema debe mostrar un indicador de alarma en pantalla
| 2 | escenario | cuando veo los datos que entrega | En caso de que el sensor este entregando datos erraticos | el sistema debe mostrar una alerta de posibles datos erroneos/sensor descalibrado
| 3 | escenario | cuando veo su estado | en caso de que el sensor muestre sensores tengan conectividad pero no muestre datos | El sistema debe mostrar una alerta de posible sensor defectuoso/descalibrado
OF0348-HU-03 | 1 | escenario | cuando veo su estado | en caso de que una estacion falle | el sistema debe generar una alerta en pantalla que indique un fallo
| 2 | escenario | cuando veo su estado | en caso de que una estacion funcione correctamente | el sistema debe mostrar un indicador de estado en pantalla
| 3 | escenario | cuando me conecto al sistema | Cuando termina el dia | El sistema debe generar un informe de los sensores en funcionamiento con su estado
OF0348-HU-04 | 1 | escenario | cuando termino la sesion en el sistema | En caso terminar el turno de monitoreo | El sistema debe enviar un informe de comportamiento de los caudales por estacion en el dia
| 2 | escenario | cuando solicito un informe | En caso de necesitar informacion bajo demanda | El sistema debe generar un informe en PDF que muestre el comportamiento del caudal seleccionado y en el tiempo seleccionado
| 3 | escenario | cuando solicito un informe | En caso de necesitar informacion bajo demanda | El sistema debe generar un informe en PDF que muestre el comportamiento de los caudales en un documento consolidado
OF0348-HU-05 | 1 | escenario | cuando estoy monitoriando | En caso de ocurrir un evento hidrometeorologico | El sistema debe mostrar una alerta en pantalla al estar cerca de alcanzar algun umbral definido
| 2 | escenario | cuando estoy monitoriando | En caso de ocurrir un evento hidrometeorologico | el sistema debe enviar un informe de comportamiento y alarma via correo electronico a las personas responsables
OF0348-HU-06 | 1 | escenario | cuando configuro los parametros | En caso de que quiera configurar los umbrales | el sistema debe validar los datos entregado en caso de error de tipeo
| 2 | escenario | cuando configuro los parametros | En caso de que quiera configurar los umbrales | El sistema debe mostrar un error en caso de no ingresar todos los parametros
6 | 1 | escenario | Cuando ingreso a la configuracion de los umbrales | y cambio los rangos de alarma | debo poder cambiar los valores por estacion
| 2 | escenario | Cuando ingreso a la configuracion de los umbrales | y selecciono alguna estacion | la configuracion se debe cambiar para todas las estaciones
| 3 | escenario
| 4 | escenario
| 5 | escenario
| 6 | escenario
| 7 | escenario
| 8 | escenario
| 3 | escenario | Cuando ingreso al sistema | y la opero en cualquier opcion | El sistema debe alertar con correo eletronico
| 4 | escenario | Cuando ingreso a la vista de mapas | y estoy operando el sistema | El sistema debe mostrar avisos de alarmas como widget o en alguna parte visible del sistema donde se el operador pueda hacer 'ACK' a la alarma
| 5 | escenario | Cuando ingreso a la configuracion de monitoreo | y estoy configurando el sensor | el sistema debe dar opcion de modificar la frecuencia de monitoreo
| 6 | escenario | Cuando ingreso a la configuracion de sensores | y estoy confgurado el sensor | el sistema debe indicar si la estacion es real o no
13 | 1 | escenario | Cuando ocurre un drift | y estoy utilizando la plataforma | el sistema debe enviar un correo electronico indicando el sensor donde ocurre el evento
| 2 | escenario | Cuando una estacion falla | e ingreso a la plataforma | El sistema debe mostrar una notificacion que indique el problema
| 3 | escenario | Cuando se muestra una notificacion | y estoy logeado en el sistema | Las notificaciones deben desaparecer al hacer click sobre ellas