## PBacklog
Product Backlog
N° | Rol | Objetivo | Razon | Prioridad | Peso | Sprint | Priorización
OF0348-HU-01 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito agregar credenciales de consumidor | para autorizar el registro automatizado de identidades. | M | 55 | 1 | M - (Must): Requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto para que la misma pueda ser considerada un éxito.
OF0348-HU-02 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito modificar credenciales de consumidor | para cambiar la cantidad de identidades asociadas a una credencial. | S | 55 |  | S - (Should): Requisito de alta prioridad que en la medida de lo posible debería ser incluido en la solución final, pero que llegado el momento y si fuera necesario, podría ser prescindible si hubiera alguna causa que lo justificara.
OF0348-HU-03 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito visualizar las «credenciales de consumidor», las identidades permitidas y las identidades utilizadas para esta | para identificar el uso que cada consumidor hace de la red XMPP. | M | 55 | 2 | C - (Could): Requisito deseable pero no necesario, se implementaría si hubiera posibilidades presupuestarias y temporales.
OF0348-HU-04 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito visualizar cuantas y que identidades han sido creadas con una «credencial de consumidor» | para llevar un registro de las identidades creadas asociadas a una credencial de consumidor». | C | 55 |  | W - (Won’t): Hace referencia a requisitos que están descartados de momento pero que en un futuro podrían ser tenidos de nuevo en cuenta y ser reclasificados en una de las categorías anteriores.
OF0348-HU-05 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito poder eliminar una identidad creada por una «credencial de consumidor» | para tener la capacidad de eliminar un cliente malicioso que esta utilizando cierta identidad. | C | 34
OF0348-HU-06 | Como administrador de «servidor XMPP» | necesito permitir el registro identidades (cuentas) únicamente que incluyan «Credenciales de Consumidor» validas en el formulario de registro | a fin de evitar el ingreso a bots, usuarios maliciosos y no autorizados, mediante la vulnerabilidad de la XEP-0077. | M | 89 | 3 | Priorizatión Fibonacci Numbers 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
OF0348-HU-07 | Como «Thing» | debo poder registrarme automáticamente en un servidor XMPP usando credenciales de consumidor | para ser mejorar la seguridad de la comunicación y el servidor. | M | 89
OF0348-HU-08 | Como «Cliente XMPP» | debo poder registrarme automáticamente en servidor XMPP usando credenciales de consumidor | para ser mejorar la seguridad de la comunicación y el servidor. | M | 55

## Riesgo tecnico - Consolidado
Analisis de Riesgo
N° | Riesgo | Posible resultado | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Evidencia | Estado
OF0348-RISK-01 | El cliente decide agregar, modificar o eliminar alguna historia de Usuario durante el trascurso del Sprint. |  | En la «Sprint Planning» se hace hincapié al Product Owner que cualquier modificación a lo que está en la pila del Sprint Backlog durante el Sprint se deberá ver en el Sprint Review, es decir, dejarlo para próximos Sprints. | Se gestiona la Historia de Usuario requerida siempre y cuando esta no tenga un impacto mayor a 1000. Como resultado, se debe volver a analizar los tiempos requeridos para la finalización del Sprint. Si fuera necesario, se deberá modificar dicha planificación.
OF0348-RISK-02 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender el uso de XMPP. |  | Se realizará un «Sprint #0» en el cual se desarrollará un prototipo con las funcionalidades de XMPP. | Coordinar reuniones con desarrollador senior con conocimientos avanzados en XMPP, que además es un «Stakeholder» del proyecto, Peter Waher, para solucionar dudas e inconvenientes, de esta manera evitar el estancamiento en el proyecto.
OF0348-RISK-03 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender a usar librerías XMPP |  | Se realizará un «Sprint #0» en el cual se desarrollará un prototipo con las funcionalidades de las librerías de Clayster y/o WaherData. | Se coordinará reuniones con desarrollador senior quien es el creador de dichas librerías, Peter Waher, para solucionar dudas y así evitar el estancamiento en el proyecto.
OF0348-RISK-04 | El cliente no satisfecho con el resultado del Sprint. |  | Se diseñarán criterios y pruebas de aceptación en el inicio de cada sprint, los cuales él cliente deberá aceptar. | Se examinará la posibilidad de integrar las Historias de Usuario con las que no está satisfecho en un siguiente Sprint, con las modificaciones acorde a lo requiera el cliente. En caso de no ser posible, se le informará al cliente. En caso de un Sprint, se seguirá con el siguiente Sprint. En caso del producto final, se entregará en ese estado.
OF0348-RISK-05 | Error en la estimación de tiempo de actividades. |  | Durante la «Sprint Planning» se realizará un análisis de las horas destinadas al análisis, diseño/desarrollo y pruebas. | Se le inyectará mayor cantidad de HH al Sprint, de modo que se pueda solucionar este error. En su defecto, si no pudiese, se modificará la planificación de acuerdo al atraso existente.
OF0348-RISK-06 | Desperfectos en los dispositivos electrónicos. |  | Se realizarán conexiones y manipulaciones de la electrónica con los dispositivos desconectados de la toma de electricidad, además eliminando la estática del sujeto que intervenga los dispositivos. | Si falla cualquier otro dispositivo, se deberá comprar el repuesto de este.

## Riesgo tecnico - Tracker semana
Tracker Semanal de riesgo
Fecha
|  | Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint 3
|  | Sem-1 |  |  | Sem-2 |  |  | Semana-3 |  |  | Semana-4 |  |  | Semana-5 |  |  | Semana-6
Id. | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo
OF0348-RISK-01 | El cliente decide agregar, modificar o eliminar alguna historia de Usuario durante el trascurso del Sprint. | 5 | 3 | 15 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 12
OF0348-RISK-02 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender el uso de XMPP. | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6
OF0348-RISK-03 | Dificultad del equipo de desarrollo para aprender a usar librerías XMPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12
OF0348-RISK-04 | El cliente no satisfecho con el resultado del Sprint. | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12
OF0348-RISK-05 | Error en la estimación de tiempo de actividades. | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16
OF0348-RISK-06 | Desperfectos en los dispositivos electrónicos. | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6